## Hoja1
Fecha entrega base CPV | 2023-11-30
CONSTRUCCIÓN MARCO MAESTRO DE MUESTREO
PROCESOS | ACTIVIDADES | Inicio actividad | Duración actividad | Fecha 1 | Fin actividad | dias laborales | dias a incrementar | fecha con el aumento | dias laborales | control | Fecha final
Generación de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) | Determinar el vector de pesos | 2023-11-30 | 5 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 3 | 2 | 2023-12-07 | 5 | 0 | 2023-12-07
| Cálculo de matriz de incidencia | 2023-12-11 | 5 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 4 | 1 | 2023-12-17 | 4 | 1 | 2023-12-18
| Ejecución del algoritmo de conglomeración | 2023-12-19 | 8 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 5 | 3 | 2023-12-30 | 7 | 1 | 2023-12-31
Estratificación de las UPM | Identificar variables en cada una de las dimensiones | 2023-12-30 | 4 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 1 | 3 | 2024-01-06 | 3 | 1 | 2024-01-07
| Determinar en categorías mediante el algoritmo CHAID | 2024-01-08 | 4 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4 | 0 | 2024-01-12 | 4 | 0 | 2024-01-12
| Categorizar las variables de la base del CPV | 2024-01-13 | 4 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2 | 2 | 2024-01-19 | 4 | 0 | 2024-01-19
| Calcular los indicadores establecidos en la dimensión de estudio a nivel de UPM | 2024-01-20 | 4 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2 | 2 | 2024-01-26 | 4 | 0 | 2024-01-26
| Aplicar técnicas de Estratificación y seleccionar el método de acuerdo al efecto de diseño | 2024-01-27 | 7 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 4 | 3 | 2024-02-06 | 6 | 1 | 2024-02-07
Coordinación de Muestras | Identificar las operaciones estadísticas que se van a realizar dentro de los próximos 10 años | 2024-02-08 | 2 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 1 | 1 | 2024-02-11 | 1 | 1 | 2024-02-12
| Identificar dentro del marco de muestreo el número de coglomerados que existe y cómo están distribuidos por estratos | 2024-02-13 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 2024-02-16 | 2 | 0 | 2024-02-16
| Establecer el diseño muestral para cada una de las operaciones estadísticas en el periodo intercensal | 2024-02-17 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 2 | 2024-02-21 | 2 | 0 | 2024-02-21
| Definir el método de coordinación de acuerdo al diseño de las encuestas (positiva, negtiva) | 2024-02-22 | 2 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 1 | 1 | 2024-02-25 | 1 | 1 | 2024-02-26
| Determinar el total de estratos que no contenga el número suficiente de UPM para seleccionar el tamaño de la muestra para los 10 años planificados | 2024-02-27 | 4 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 3 | 1 | 2024-03-03 | 3 | 1 | 2024-03-04
Fecha entrega MMM | 2024-03-04
Fecha entrega selección de la muestra ENIGHUR | 2024-03-18
Fecha entrega selección de la muestra ENCIET | 2024-03-18
Feriados 2023-2024 | 2023-12-08
2023-12-25
2024-01-01
2024-02-12
2024-02-13
Formulas:
Inicio actividad = [Fecha final, row above]+1
Inicio actividad = [Fin actividad, row above]+1
Fecha 1 = [Inicio actividad]+[Duración actividad]
Fin actividad = IF(NETWORKDAYS([Inicio actividad],[Fecha 1],B23:B27)<[Duración actividad],[Fecha 1]+[Duración actividad]-NETWORKDAYS([Inicio actividad],[Fecha 1],B23:B27),[Fecha 1])
dias laborales = +NETWORKDAYS.INTL([Inicio actividad],[Fecha 1],1,B23:B27)-1
dias laborales = +NETWORKDAYS.INTL([Inicio actividad],[fecha con el aumento],1,B23:B27)-1
fecha con el aumento = [Fecha 1]+[dias a incrementar]
Fecha final = [fecha con el aumento]+[control]
ACTIVIDADES = [ACTIVIDADES, row above]+14

## Hoja2
Fecha entrega base CPV | 2023-11-30
CONSTRUCCIÓN MARCO MAESTRO DE MUESTREO
PROCESOS | ACTIVIDADES | Inicio actividad | Duración actividad | fecha final
Generación de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) | Determinar el vector de pesos | 2023-11-30 | 5 | 2023-12-07
| Cálculo de matriz de incidencia | 2023-12-11 | 5 | 2023-12-18
| Ejecución del algoritmo de conglomeración | 2023-12-19 | 8 | 2023-12-29
Estratificación de las UPM | Identificar variables en cada una de las dimensiones | 2024-01-03 | 4 | 2024-01-07
| Determinar en categorías mediante el algoritmo CHAID | 2024-01-10 | 4 | 2024-01-14
| Categorizar las variables de la base del CPV | 2024-01-17 | 4 | 2024-01-21
| Calcular los indicadores establecidos en la dimensión de estudio a nivel de UPM | 2024-01-24 | 4 | 2024-01-28
| Aplicar técnicas de Estratificación y seleccionar el método de acuerdo al efecto de diseño | 2024-01-31 | 7 | 2024-03-28
Coordinación de Muestras | Identificar las operaciones estadísticas que se van a realizar dentro de los próximos 10 años | 2024-04-01 | 2 | 2024-04-03
| Identificar dentro del marco de muestreo el número de coglomerados que existe y cómo están distribuidos por estratos | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-08
| Establecer el diseño muestral para cada una de las operaciones estadísticas en el periodo intercensal | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-11
| Definir el método de coordinación de acuerdo al diseño de las encuestas (positiva, negtiva) | 2024-04-12 | 2 | 2024-04-16
| Determinar el total de estratos que no contenga el número suficiente de UPM para seleccionar el tamaño de la muestra para los 10 años planificados | 2024-04-17 | 4 | 2024-04-23
2024-04-30
Fecha entrega MMM
Fecha entrega selección de la muestra ENIGHUR
Fecha entrega selección de la muestra ENCIET
Fecha entrega selección de la muestra ENDI año 3
Feriados 2023-2024